## Planning prévisionnel
Analyse | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture Enoncé | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Planification | 0.125 | 3:00 | [10 empty] | 0.125
Maquette des pages | 0.125 |  | 3:00 | [9 empty] | 0.125
Template | 0.083333 |  | 2:00 | [9 empty] | 0.083333
Création de la base de données | 0.041667 |  |  | 1:00 | Jour 3 | [7 empty] | 0.041667
HTML/CSS (VUE)
Page Acceuil | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667
Page Jeux | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Page Commentaires | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Page Inscription | 0.03125 |  |  | 0:45 | [8 empty] | 0.03125
Page Connexion | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Page Administration | 0.03125 |  |  | 0:45 |  | Jour 4 | [6 empty] | 0.03125
Fonction PHP et SQL
Fonction Utilisateur | 0.16667 |  |  | 1:00 | 0.125 | [7 empty] | 0.16667
Fonction Jeux | 0.125 |  |  |  | 0.041667 | 2:00 | [6 empty] | 0.125
Fonction Note | 0.083333 |  |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 0.083333
Fonction Commentaires | 0.16667 | [5 empty] | 0.16667 | [5 empty] | 0.16667
Fonction Recherche | 0.16667 | [6 empty] | 4:00 | Jour 7 |  |  |  | 0.16667
Fonction Administrateur
Validation des utilisateur/ commentaire | 0.125 | [7 empty] | 3:00 |  |  |  | 0.125
Ajout d'un jeu | 0.041667 | [7 empty] | 1:00 |  |  |  | 0.041667
bannir les utilisateurs | 0.041667 | [7 empty] | 1:00 | Jour 8 |  |  | 0.041667
GENERAL
Test et débogage | 0.33333 |  |  |  |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 |  | 3:00 | 2:00 |  | 0.33333
Journal de Bord | 0.45833 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 0.45833
Documentation | 1899-12-31 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 4:00 | 2:00 | 1899-12-31
Rédaction résumé | 0.16667 | [10 empty] | 4:00 | 0.16667
Finitions | 0.16667 | [8 empty] | 0.083333 | 1:00 | 0.041667 | 0.16667
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00

## Planning réel
Analyse | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture Enoncé | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Planification | 0.125 | 3:00 | [10 empty] | 0.125
Maquette des pages | 0.125 |  | 2:00 | [9 empty] | 0.083333
Template | 0.083333 |  | 2:00 | [9 empty] | 0.083333
Création de la base de données | 0.041667 |  | 0.041667 |  | Jour 3 | [7 empty] | 0.041667
HTML/CSS (VUE)
Page Acceuil | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667
Page Jeux | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Page Commentaires | 0.020833 | [11 empty] | 0
Page Inscription | 0.03125 |  |  | 0:45 | [8 empty] | 0.03125
Page Connexion | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Page Administration | 0.03125 |  |  | 0:45 |  | Jour 4 | [6 empty] | 0.03125
Fonction PHP et SQL
Fonction Utilisateur | 0.16667 |  |  | 3:00 | 0.041667 | [7 empty] | 0.16667
Fonction Jeux | 0.125 |  |  |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333
Fonction Note | 0.083333 |  |  |  | 0.020833 | 1:30 | [6 empty] | 0.083333
Fonction Commentaires | 0.16667 |  |  |  |  | 3:00 | [6 empty] | 0.125
Fonction Recherche | 0.16667 | [7 empty] | Jour 7 |  |  |  | 0
Fonction Administrateur
Validation des utilisateur/ commentaire | 0.125 | [11 empty] | 0
Ajout d'un jeu | 0.041667 | [11 empty] | 0
bannir les utilisateurs | 0.041667 | [8 empty] | Jour 8 |  |  | 0
GENERAL
Test et débogage | 0.33333 | [11 empty] | 0
Journal de Bord | 0.45833 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.20833
Documentation | 1899-12-31 | 2:00 | 2:00 | 1:30 | 2:00 | 1:30 | [6 empty] | 0.375
Rédaction résumé | 0.16667 | [11 empty] | 0
Finitions | 0.16667 | [11 empty] | 0
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.3125 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 1899-12-31 14:30 | 1899-12-31 14:30